**E10-projektet**

Nedan kommer information läggas upp löpande om hur projektet med ersättningshål, övningsområde och klubbhus framskrider.

Uppdaterat 2021-04-21

**2021-04-21**

**Information från beställarorganisationen**

* Kontraktsskrivning med entreprenör för parkeringen är inbokad till på torsdag 2021-04-22.
* Granskningshandlingarna för banan ligger ute och projektet beräknar att ha ett färdigt FFU klart i vecka 16.
* Slagburar är beställda och kommer att anläggas i samband med parkeringen, efter samråd med Kiruna GK om placering.
* Projektet ska försöka få med stora avverkningen i parkeringsentreprenaden och endast kompletterande huggning utförs av kommande banentreprenör.

**2021-04-10**

**Information från beställarorganisationen**

* Bygglov för parkering och range är inlämnat och godkänt v2105, FFU skickas ut i februari och byggstart sker i maj-juni.
* Nuvarande ”byggbaracker” ersätts med baracker som är ändamålsenliga för att bedriva Kiruna GK:s verksamhet.
* Granskningshandlingar för byggnation av golfbana utskickad till Kiruna Golfklubb 2021-03-29. Granskningssynpunkter inskickade till projektorganisationen 2021-04-09.
* Förfrågningsunderlag för ombyggnad av bana beräknas kunna skickas senast v16, tilldelning och kontrakt v22/23.
* Anbud för byggnation för parkeringen har inkommit och projektorganisationen håller på med utvärdering, upphandling av entreprenör beräknas kunna ske innan aprils utgång.
* Då rangen inte kommer att vara färdigställd till början av säsongen 2021 kommer slagburar att monteras upp bredvid hål 1. Slagnät köps in nu och planen är att entreprenör som håller i byggnation för parkeringen  monterar dem i maj/juni.
* Planen är att samma entreprenör som bygger parkeringen även åtar sig trädfällning för själva banbygget. Detta innebär att den stora avverkningen är utförd innan entreprenör för banan är igång.

**2021-01-22**

**Information från beställarorganisationen**

* Stadsarkitekten meddelar att beslut om bygglov för parkering och range tas vid nämndens möte 2021-02-04.
* Handlingar för nya bygglovet med ändrad sträckning pågår och beräknas kunna skickas in under februari.
* Omtag gällande tillstånd för avverkning är påbörjat, representant från Kiruna Kommun skickar in det nya området till SFV, det ser inte ut som att det blir någon långbänk.