## チェックリスト
受援決定から活動開始までのチェックリスト
手順１．活動方針の決定
１）活動方針の決定、受援体制計画の立案
・依頼業務（活動場所，業務内容，時間，期間）
・受援体制（応援派遣チーム配置、受援側職員や他の応援派遣チームとの役割分担など）
・情報共有（記録，ミーティング含む）のための連絡・報告方法
・緊急事態宣言等発令時の方針（確認）
２）受援担当者の決定
・主・副責任者，受援調整等にかかる役割分担の明確化
・保健所におけるCOVID-19対策の体制
手順2．受援決定（連絡受理）
１）応援派遣チーム情報の把握
・応援派遣チームの確認
・組織等名，体制(チーム数，班編成(人数，職種，ローテ期間，責任者など））
・チーム装備（ロジティクス機能など）
２）応援派遣組織等との連絡体制
・応援派遣組織等との連絡調整方法（担当）決定
３）受援に係る周知
・必要な関係者への周知
手順３．受援活動体制整備
１）受援調整・管理
・応援派遣チーム受け入れシート(受援チーム数）
・応援派遣チーム配置一覧表
・活動管理台帳
２）活動スペースの確保
・活動スペースの確保（机，椅子，電源，電話等が使用可能な環境）
・座席表
３）応援派遣者の活動に必要な物品の準備
・管内地図
・主要な連絡先（関係機関リスト）
・情報共有のための掲示板（ホワイトボード、ライティングシート等）
・ミーティングなどの記録用紙
・連絡手段（TEL，FAX，PC（応援派遣者用ID・パスワード含む），無線など）
・応援派遣者側にて事前準備が必要な物品の事前連絡（個人装備とするもの、地域性や季節等に応じて必要となる物品等含む）
４）管内の地区概況、組織体制、COVID-19発生情報、当該自治体のCOVID-19対策等に関わる資料
・平常時の管内の概況(管内図、人口、高齢化率、健康課題など）
・当該保健所におけるCOVID-19対策の組織体制
・COVID-19発生情報（感染者数（入院・宿泊療養施設・自宅療養者数等含む），濃厚接触者数（健康観察対象者数），クラスター発生状況，帰国者・接触者相談/COVID-19関連相談件数，PCR検査数等
・行政・関係機関窓口一覧，PCR検査（紹介）医療機関一覧
・入院施設，宿泊療養施設等一覧
手順４．支援活動に必要な物品の準備
１）電話相談
・電話相談マニュアル（主に住民，医療機関，企業・事業者，教育機関，福祉施設等への対応用）
・地図（PCR検査(紹介）医療機関/発熱外来のプロット）
・各種ガイドライン（一般住民，企業・事業者，教育機関，福祉施設等への対応用）
・相談対応記録(帳票及び集計・報告のための入力用フォーマット）
・相談者に提供を要する感染予防対策・生活支援施策等の情報に関する資料
２）積極的疫学調査/健康観察
・積極的疫学調査マニュアル，健康観察マニュアル
・積極的疫学調査調査票，健康観察記録等
・入院，宿泊療養，自宅療養の対象者に提供を要する情報に関する資料
３）その他
・電話
・データ入力，資料作成等に関わる資機材（パソコン，プリンター，モデムなど）
手順５．オリエンテーションの準備
・オリエンテーションの運営担当者の決定
・オリエンテーションの開催・運営方針の決定
・情報共有を要する資料(管内の概況及び現況、組織体制・活動方針，COVID-19発生状況，クラスター発生状況，留意事項など）
手順６．受援（受付、オリエンテーション）
１）受付
・オリエンテーション運営担当者挨拶，受援名簿記載，保健活動拠点(場所)の説明
・活動管理台帳（受援活動モニタリング，報告集約）
・関係者紹介
２）オリエンテーション
・活動方針(課題，優先順位，組織体制，役割分担，留意点など）の共有
・支援活動に必要な情報の共有
・電話相談、積極的疫学調査/健康観察のトレーニング
・ミーティング議事録の作成
手順７．支援活動
１）支援活動報告
・活動報告の受理(記録など）
・翌日(以降）業務の確認など
・活動管理台帳への記載(入力）
２）支援活動結果集約
・会議（COVID-19対策本部など）や関連部署への報告
３）その他
・不足する資機材や資料の補充